# Howto Party Orga
## Übersicht
- Vorüberlegungen
- Location / Rechtliche Grundlagen
- Organisationsstruktur: Organisationsteam / Zeitplan
- Sponsoring, Kostenplan
- Programm/Technik/Verträge, Sicherheitskonzept
- Werbung
- Einkauf, Helferplan, Programmablaufplan
## Vorüberlegungen
- Zielgruppe : Studierende der Fakultät/ des Fachbereichs oder der Hochschule oder öffentlich
- Teilnehmeranzahl : 200 bis XXXX
- Finanzrahmen: Budget, voraussichtliche Einnahmen, Zuschüsse
## Location / Rechtliche Grundlagen
### Location
- öffentliche Einrichtungen, Haus / Raum mieten
- Diskothek, Studentenclub
- Campus(wiese)
- Studierendenhaus / Wohnheim
- Hörsaal / Fakultät
- Mensa
### rechtliche Grundlagen
- GEMA
- Ordnungsamt (Lärmschutz, Anmeldung, Sperrzeiten…)
- Jugendschutz, Alterskontrollen
- Auflagen z.B. für Raumnutzung (Technischer Betrieb, Feuerwehr)
- Schanklizenz
- Bestimmungen des Gesundheitsamtes/Lebensmittelüberwachung
## Organisationsstruktur: Organisationsteam / Zeitplan
### Orga Team
- Wer macht Leitung? Leiter, Doppelspitze, Team….
- Wer trägt die Verantwortung? Veranstalter, muss nicht der Organisator sein
- Wieviele Aufgaben gibt es? Einkauf, Helferkoordenation, Werbung, PR, Sponsoring, ÖA, Finanzen, Technik, Verträge, Programm…
- Wer übernimmt welche Aufgabe? Person XY übernimmt Werbung…
- Wie wird dokumentiert? Wiki, Dropbox, Abschlussbericht
- Wie läuft die Kommunikation? Dropbox, WhatsApp, Treffen…
### Zeitplan
- Wann soll die Party sein? vor Weihnachten, Wochentag…
- Welche Milestones und „Points of no return“ gibts? z.B. 4 Wochen vor der Party muss das wichtigste fest sein
- Welche Fristen gibt es? Anmeldungen, Genehmigungen (Stadt, Hochschule, AStA, GEMA)
- Wann muss der Raum fest gebucht werden? i d R als erster Vertrag
- Wann muss was beschaft werden? Einkauf, Technik, Werbung (Plakate, Flyer, Facebook Werbung)
- Wann sind Rechnungen fällig? bei Lieferung, 14 Tage, Vorkasse
- Wie läuft der Auf- und Abbau ab? Helferplan, Termin, Handynummer hinterlegen
- Wann müssen Helfer und Personal da sein? Helferplan, Termin, Handynummer hinterlegen
## Sponsoring, Kostenplan
### Kostenplan
- Ohne Kostenplan können Partys zur Kostenfalle werden.
- Welche Kosten fallen an?
  - Miete
  - Getränke/Einkauf
  - Personal, Helfer
  - Gebühren, Versicherungen, GEMA
  - Technik
  - Sonstige (Fahrtkosten vom Einkauf…)
- Welche Einnahmen werden realistisch erwartet?
  - Eintrittskarten
  - Sponsoring
  - Zuschuss (AStA, FS)
- Oh shit money - Geld für unvorhersehbares einplanen, ca. 10%
### Sponsoring
- Wer kommt in Frage? Getränkefirmen, Kneipen…
- Welche Form nimmt das Sponsoring an? Sachleistung, Geld, Gegenleistung…
- Wie spricht man Firmen „profissionel“ an? feste Ansprechpartner, telefonischer Kontakt
- Vorlaufzeiten beachten (zb 1 Jahr bei großen Firmen)
- Wie wird Sponsoring abgerechnet (Geldsponsoring)? Zb als Spende über den AStA
- Muss Sponsoring eventuell vom AStA genehmigt werden? Ist unterschiedlich
### Programm
- Beginn
- Hightlights
  - Feuershow/Feuerwerk
  - Hüpfburg / Funspiele
  - Bands
  - DJs
  - Eismann
  - Wettbewerbe (Flunkyball-Turnier)
- Goodies
  - Zuckerwatte, Waffeln
  - Photobox, Kicker
  - Feuerkelch
- Angebote
  - 4 Frauen = 1x gratis Hugo
  - Happy Hour
* Promotion * Kosten/Nutzen abwägen
### Technik
- selber organisieren VS Firma
  - Lichterschläuche ( Weihnachtsfeier)
  - Lichttraverse eher nicht ( Versicherung ?)
- Haftung privater Technik
- mehrere Angebote einholen (min. 3)
- Beleuchtung
- Soundanlage, DJ-Equipment
- Bühne
- Elektrische Anschlussorte (Baustromverteiler etc) beachten
### Verträge
- Auflagen bei Promotion-Aktionen
- Wer darf unterschreiben?
- Auflagen von Stadt/Uni
- Zusatzversicherungen?
- mit DJ, Bands aufsetzen zur Absicherung
Verträge gründlich lesen!
### Sicherheitskonzept
- Fluchtpläne, Helfer einweisen
- Security mieten / Studentische Security
- Funkkontakt
- Gelände klar absperren
- Glasflaschen?
- Sanitäter & Feuerwehr (wenn gefordert)
- Zufahrt für Notfälle
- Personenbegrenzung
### Werbung
- E-Mail-Verteiler
- Plakate
- Flyer
- Fb-Veranstaltung (teilen!, bezahlen?)
- Mundpropaganda
- Kartenvorverkauf (z.B. vor der Mensa)
- Warm-up-Partys
- Dozenten mit einbinden
- Bodentattoos
- Ansagen in Vorlesungen & Folien
### Einkauf, Helferplan, Programmablaufplan
- Becher
- Pappgeschirr VS Keramik
- Shot-Dosierer
- Fleisch, Brötchen vorbestellen
- Getränke (mit Kühlschrank)
- evtl. Kühlwagen
- Cocktail-Zutaten, -Deko (Zitronen, Limetten)
- Flaschenbier VS Fassbier
### Helferplan
Tipp: Google Docs (Zeitplan)
- Helfer für:
  - Einlasskontrolle
  - Garderobe
  - Auf-/Abbau
  - Springer
  - Fotograf
  - Barkeeper/Bierkeeper
  - DJ/LJ/VJ
  - Animateure
- Gaderoben Haftung!
- Ausweise für Helfer, DJs/Bands, Orga
- Verpflegung für Helfer
## Ablauf
- 1 FSRler pro Bar
- Kasse weg von Theke
- auf stark betrunkene Helfer achten
## Abrechnung
Rechnung von DJs etc.
## Dokumentation
- gute Dokumentation der Feste erleichtert es den folgenden Personen das Fest zu wiederholen
- Dropbox, Ordner - offline/online
- Personalbedarf
- Was wurde gekauft/Was wurde verbraucht
- Konzept für Raumnutzung etc.