## Howto Party Orga
### Übersicht
- Zielgruppe → Teilnehmeranzahl → Finanzrahmen
- Location / rechtliche Grundlagen
- Organisationsstruktur:Zeitplan/Organisationsteam
- Sponsoring, Kostenplan
- Programm/Technik/Verträge, Sicherheitskonzept
- Werbung
- Einkauf, Helferplan, Programmablaufplan
### Zeitplan/Organisationsteam
#### Orga Team
- Wer macht Leitung? Ev. Doppelspitze, Team….
- Wer trägt die Verantwortung?
- Wieviele Aufgaben gibt es?
- Wer übernimmt welche Aufgabe?
- Wer macht Leitung? Ev. Doppelspitze, Team….
#### Zeitplan
- Wann soll die Party sein? vor Weihnachten…
- Welche Milestones und „Points of no return“ gibts?
- Welche Fristen gibt es? Anmeldungen, Genehmigungen (Stadt, Hochschule, AStA, GEMA)
- Wann muss der Raum fest gebucht werden?
- Wann muss was beschaft werden? Einkauf, Technik, Werbung (Plakate, Flyer, Facebook Werbung)
- Wann sind Rechnungen fällig?
- Wie läuft der Aufbau ab?
- Wann müssen Helfer und Personal da sein?
### Sponsoring, Kostenplan
#### Kostenplan
- Ohne Kostenplan können Partys zu Kostenfallen werden.
- Welche Kosten fallen an?
  - Getränke/Einkauf
  - Personal
  - Gebühren, Versicherungen, GEMA
  - Technik
  - Sonstige (Fahrtkosten…)
- Welche Einnahmen werden realistisch erwartet?
  - Eintrittskarten
  - Sponsoring
  - Zuschuss (AStA, FS)
- Oh shit money - Geld für unvorhersehbares einplanen, ca. 10%
#### Sponsoring
- Wer kommt in Frage?
- Welche Form nimmt das Sponsoring an? (Sachleistung, Geld…)
- Wie spricht man Firmen „profissionel“ an?
- Vorlaufzeiten beachten (1 Jahr bei großen Firmen)
- Wie wird Sponsoring abgerechnet (Geldsponsoring)?
- Muss Sponsoring eventuell vom AStA genehmigt werden?
### Zielgruppe -> Teilnehmeranzahl -> Finanzrahmen
* Studierende der Fakultät * 200 bis 1500
* Finanzrahmen: Budget, voraussichtliche Einnahmen, Zuschüsse
### Location / rechtliche Grundlagen
* Location:
- öffentliche Einrichtungen
- Diskothek
- Campus(wiese)
- Studierendenhaus
- Alte Mensa
- Audimax
- Mensa
* rechtliche Grundlagen:
- GEMA
- Lärmschutz (Ordnungsamt)
- Minderjährige
- Auflagen z.B. für Raumnutzung (Technischer Betrieb)
- Schanklizenz
- Bestimmungen des Gesundheitsamtes
### Programm/Technik/Verträge, Sicherheitskonzept
##### Programm
- Beginn
- Hightlights
  - Feuershow/Feuerwerk
  - Hüpfburg / Funspiele
  - Bands
  - DJs
  - Wettbewerbe (Flunkyball-Turnier)
- Goodies
  - Zuckerwatte, Waffeln
  - Photobox
- Angebote
  - 4 Frauen = 1x gratis Hugo
  - Happy Hour
* Promotion
##### Technik
- selber organisieren VS Firma
  - Lichterschläuche ( Weihnachtsfeier)
  - Lichttraverse eher nicht ( Versicherung ?)
- mehrere Angebote einholen (min. 3)
- Beleuchtung
- Soundanlage, DJ-Equipment
- Bühne
- Elektische Anschlüsse beachten
##### Verträge
- Auflagen bei Promotion-Aktionen
- Auflagen von Stadt/Uni
- Zusatzversicherungen?
- mit DJ, Bands aufsetzen zur Absicherung
Verträge gründlich lesen!
##### Sicherheitskonzept
- Fluchtpläne, Helfer einweisen
- Security mieten / Studentische Security
- Funkkontakt
- Gelände klar absperren
- keine Glasflasche
- Sanitäter ( wenn gefordert)
- Zufahrt für Notfälle
- Personenbegrenzung
### Werbung
* E-Mail-Verteiler * Plakate * Flyer * Fb-Veranstaltung (teilen!!) * Mundpropaganda * Kartenvorverkauf (z.B. vor der Mensa) * Warm-up-Partys * Dozenten mit einbinden * Bodentattoos
### Einkauf, Helferplan, Programmablaufplan
- Becher
- Pappgeschirr VS Keramik
- Shot-Dosierer
- Fleisch, Brötchen vorbestellen
- Getränke (mit Kühlschrank)
- evtl. Kühlwagen
- Cocktail-Zutaten, -Deko (Zitronen, Limetten)
- Flaschenbier VS Fassbier
Vorteile Flaschenbier
- billiger, leicht zu transportieren, keine Hygienevorschriften
- kein Transporter nötig
- für kleine Partys, Grillveranstaltungen ausreichend
Vorteile Fassbier
Helferplan: Tipp: Google Docs (Zeitplan)
Einlasskontrolle Garderobe Auf-/Abbau Springer Fotograf Barkeeper/Bierkeeper DJ/LJ/VJ Animateure * * Programmablaufplan: