# Protokoll allgemeine Meetings
Anwesende: Melina, Dominik Rimpf, Stefanie Heinz, Niklas Stoyke, Florian Aigner, Natascha, Dominik Stolte, Sebastian Römbke, Maximilian Möbius, Maren Konrad, Roald Schuh, Julius Hense, Steven
### Freitag 18.02.2022 18 Uhr
- Fachschaften Anschreiben:
  - Melina hat Liste: Alle FS angeschrieben, die die letzten beiden Tagungen (Nürnberg, Dresden) nicht dabei waren
    - TODO: Melina
- Nextcloud organisieren:
  - ist vorhanden, aber unorganisiert, muss neu sortiert werden
- Dortmund:
  - Melina hat Liste: Sponsoring, Anfragen abarbeiten, Abendplanung, Verkehrsunternehmen, Versicherung, Finanzplan checken, …
- Sponsoring allgemein:
  - Für Samstag Nachmittag
  - Vorlagen für die ständigen Sponsoren erstellen
- AK-Leitung organisieren
  - TA: Übersichtsseite aktualisieren, alles vorbereiten
  - Samstag zwischendurch
  - Leute belagern über bereits angemeldete Menschen
- Awareness
  - Rücksprache mit Ausschuss
  - Samstag
- Website aktualisieren, besser machen
  - Texte und Design finalisieren
  - TODO: KITKarlsruhe
- Optionale Sachen
  - Satzungsänderung macht Satzungsausschuss mal
  - Vorlagen für Protokolle erstellen und gendern
### Samstag 19.02.2022 12 Uhr
Bisher erledigt:
- Neue Webseite
  - Formulierte Texte der 84. BuFaTa gesichtet und angepasst
  - Übertragung der Texte in die Struktur der neuen Webseite Neue Webseite
  - Backend der Webseite gefrickelt
  - BuFaTa Organigram überarbeitet
- Cloud
  - Unterordner mit den BuFaTas erstellen (wo noch nicht existent und Daten vorhanden)
  - Generisches/Vorlagen bleiben im Überordner
- Fachschaften anschreiben
  - Aktualisierung der Übersichtskarte - viele Punkte sind jetzt gelb
  - Akualisierung der Mailadressen
Nächste Schritte:
- Webseite weiter bauen (Team KIT Karlsruhe)
- Nextcloud organisieren (Team KIT Karlsruhe)
- Anschreiben der noch fehlenden Fachschaften (Team Dortmund)
- Aktualisierung der Fachschaftenadressenliste (Team Dortmund)
- Sponsoring / Finanzlanung (Team Dortmund)
- TA: AK-Vorbereitung (Team Dortmund)
- Awareness (Team KIT Karlsruhe)
### Samstag 19.02.2022 19 Uhr
Staffel 1 Episode 2 Was bisher geschah…
- Werbung Fachschaften
  - Adressliste aktualisiert
  - Mailadressen aktualisiert
- Planung Dortmund
  - Essen und Getränke
  - Sponsoring
    - Mailvorlagen
  - Hüpfburg ist in Planung
- TA
  - Liste für kommende AKs erstellt
  - Übersichtsseite erstellt
- Webseite
  - Backend gefrickelt
  - Design gefrickelt
  - Organigramm erstellt
- Nextcloud aufgeräumt
  - Ausschüsse
  - BuFaTa ET Allgemein
    - Logo, Allgemeine Anschreiben, …
  - BuFaTa Orga Material
    - nach Themen sortiert
      - nach Tagungen sortiert
  - BuFaTa Orga
    - aktuelle Orga
  - Workshop Archiv
Readme's geben vor, was in die Ordner rein soll, wird oben angezeigt
Orga Dortmund:
- Springer:
  - gibt Geld, wenn Logo ins Wiki kommt
    - ist ok, wenns dezent auf der eigenen Tagungsseite ist
- Sponsoring:
  - Anrufen hilft mehr als Email schreiben (vielleicht im Nachhinein)
  - Je mehr desto besser
- Teilnehmerbeiträge
  - Bezahlung: Allgemein vor Ort in Bar (Wenn Kartenleser vorhanden auch digital)
    - Alternativ vorher ne Rechnung
    - Sebastian vom BuFaTa Verein soll entscheiden
- Veranstaltungsversicherung
  - Ist sinnvoll
  - Das KIT war bei BGV (versichert Bundesweit, telefonisch erreichbar)
  - 150 - 200€ all inklusive, über BMBF abrechenbar
  - Versicherung fragen, wer Vertragspartner ist
- Lötworkshop
  - Lötsets anschaffen
    - vorher mal testen, wie der Schwierigkeitsgrad ist
- Nachtruhe ab 22 Uhr rund um die FH
  - Mit lokalem Amt klären, ob für einen Abend (Eventgebunden) die Nachtruhe verlänergt werden kann
  - Erwähnen, dass die FH hinter euch steht
  - Polizei im vorhinein vorwarnen
  - Fazit: vorher Anmelden
Nächste Schritte:
- Awareness Ausschuss ist in 1,5 Wochen wieder erreichbar
  - Klärung Integration in BuFaTa in Dortmund
- Webseite fertig bauen (Team KITKarlsruhe)
- AK-Leitungssuche (Team Dortheim)
- Orga Dortmund: obige Liste abarbeiten (Team Dortheim)
- Vorlagen Protokolle schreiben
### Sonntag 20.02.2022
Bisher erledigt:
- AK Übersichtsseiten angepasst
- Protokolle sortiert
- Templates hinzugefügt
  - Plena
  - AK
- Vorlage Rechnungen erstellt
- How To angepasst
- Nextcloud weiter sortiert
- Monitoring für die BuFaTa-IT eingerichtet
- Wiki, Bereich Arbeitskreise aufgeräumt
Nächste Schritte:
- TA:
  - Slots einteilen
  - AK Leitungen werben
- Awareness Sitzung
- BuFaTa organisieren :D
- BMBF Anträge bis Anfang / Mitte März
  - Zwischenstand an Verein und Ulmer schicken
Fazit:
- war nice und produktiv
- gerne iwan mal wieder
- nächster KA
  - Mitte März und Anfang / Mitte Mai
  - TODO GS: Doodle
- gute Heimfart