# Protokoll 1. Awareness-Ausschuss-Sitzung zwischen 91. und 92. BuFaTa am 07.05.2023
Datum: 07.05.2023
Beginn: 18:10
Ende: 20:15 Uhr
Teilnehmende: Luise (Ulm), Sophie (TU München), Hannes (TH Nürnberg), Kathi (TH Nürnberg) ab ca 19:45 Uhr?
## TOP 0: Allgemeines
- Brainstorming und Arbeiten des letzten Ausschusses auf Miro Board
- Cloud des Awareness-Ausschusses: Cloud
  - Leitfäden, Infos, Quellen, Inspiration
## TOP 1: Awareness-Team
- Team bilden:
  - Ziel: insgesamt ca. 10 Personen
  - mind. 1-2 Personen von austragender FS
  - insgesamt Personen von verschiedenen Hochschulen
  - paritätisch besetzt
- Kriterien für Teammitglieder:
  - Welche könnten ausschlaggebend sein?
- Rekrutierung:
  - über Mailverteiler vom Ausschuss aus
    - Wann starten wir mit der ersten Anwerbung?
  - in Zukunft: Anmeldung über die offizielle Anmeldungsseite (?)
## TOP 2: Infrastruktur @Ulm
- Ruheraum
  - von der Hochschule aus
  - neben Fachschaftsraum
  - sollte nur für Awareness zugänglich sein, evtl auch noch für Leute von der Orga
- neue Simkarten für das Awareness-Telefon
- Awareness-Nummer auf Tagungsausweis
- Infoseite im Tagungsheft
- Unterkunft in Seminarräumen
  - Notfall-Alternativen für Unterbringung → ein Feldbett in Awarenessraum
  - Nachtschicht im Team → eine Person bekommt Handy und trinkt nichts
  - Nachtruhe in Turnhalle
## TOP 3: Schulung
wegen Kurzfristigkeit selber durchführen, Termin: nächster Sonntag, 18 Uhr, 14.5.
## TOP 4: Arbeitsphase
- Zeitplan wurde erstellt
- Mail wurde verfasst und verschickt
## TOP 6: Sonstiges
Workshop zum Thema in Workshop Slot hatten wir letztes Mal, war cool, lässt sich aber vermutlich nicht so kurzfristig organisieren
## TOP 7: ToDos
- Regenbogenbinden besorgen/ausleihen → Sophie fragt nach ob ausleihbar
- Sophie besorgt Präsi aus München
- Vorbereitung Präsi für nächste Woche Sonntag → Luise
- Mails beantworten mit Mailingliste in CC → Hannes
- Falls noch weitere ToDos aufkommen: Länger in Besprechung bleiben am Sonntag, spontan Telegram absprechen
- Awarenessnummer auf Teilnehmerausweise → Luise