# Protokoll 09.07.2014
1. Sitzung KA zwischen der 74. und 75. BuFaTa ET
Datum: 9.7.2014 Beginn: 18:20 Uhr Ende: 19:35 Uhr
Teilnehmer:
- Robert Niebsch (Förderverein)
- Lukas Lischke (TU München)
- Jan Latzko (TU Darmstadt), gegangen um 18:48 Uhr
- Lilli Wolff (OTH Regensburg)
- Christian Lehmann (TU Berlin), gegangen um 19:24 Uhr
- Nils Barkawitz (RWTH Aachen)
- Sebastian Wienforth (Förderverein), gegangen um 18:46 Uhr, wieder da seit 19:15 Uhr
- Robert Schaller (TU München)
## TOP 0: Begrüßung
Robert N. übernimmt die Moderation
## TOP 1: BuFaTa in Darmstadt
### Unterkunft
- Sporthalle, noch keine Freigabe wegen Brandschutzplan, sieht aber gut aus
- Feldbetten werden in geringen Mengen vom Studentenwerk gestellt
- Isomatten und Schlafsäcke sind von Teilnehmern mitzubringen
### Verpflegung
- fertig geplant
- Frühstück und Mittagessen werden vom Studentenwerk gestellt, Abendessen wird privat organisiert
### Räume
3+5 (zugesagt + noch angefragt)
### Geld
- AStA finanziert mit 4500 (und Luft nach oben)
- keine Neuigkeiten vom BMBF (kommt per Post) ca. 5k€ pro BuFaTa
### Termin
- Mittwoch 12.Nov - Sonntag 16.Nov 2014 (4 Fördertage)
- Freitag Vormittag Exkursion mit Mittagessen
- TODO: Jan wird eine save-the-date mail verfassen, Lilli wird sie verschicken
### Sonstiges
- Rahmenprogramm fertig
- 3+3 Exkursionen (zugesagt + noch geplant)
- Dekan hält eventuelle Ansprache
- Fahrkarten für die Öffentlichen werden organisiert
- viele verschiedene BuFaTas in Darmstadt
- Ablaufplan: http://goo.gl/6caLw6
### Themenausschuss
- soll die Arbeitskreis-Themenauswahlprozedur wie bisher fortgeführt werden?
- wie bekommt man die Teilnehmer auch in den Vormittags-Arbeitskreis?
## TOP 2: 76. BuFaTa ET in Aachen
### Termin
Mittwoch 29.Apri - Sonntag 3.Mai 2015
### Unterkunft
Hostel ist gebucht (gleich in der Nähe vom Hauptbahnhof)
### Räume
Anfragen laufen, kein Erwarten von Komplikationen
### Geld
Kalkulation liegt dem KA vor
### Sonstiges
- vorläufiger Rahmenplan liegt dem KA vor
- wie wird „(zentral) geweckt?“ bitte klären
- es gibt ein e-Auto zum rumfahren
## TOP 3: Überarbeitung/Umgestaltung Semesterbericht
Überlegung: Wiki-Eintrag mit Template zum ausfüllen
- Soll digitalisiert und auf der Website visualisiert werden
- Daten müssen irgendwie gespeichert ausgewertet werden (Datenbank?)
- TODO: dieses Thema sollte auch auf dem nächsten AK Wiki-Party besprochen werden
- TODO Lilli, Nils, Lukas: irgendjemand digitalisiert den Semesterbericht
## TOP 4: Sonstiges
### *4.1 BMBF-Förderungs-Diskussion:
- Antrag nach Anlage ??? deckt sich nicht mit der Gesamtkalkulation der Veranstaltung weil diese nicht rechtzeitig vorliegt
- BMBF verlangt die Listung aller Zuschüsse von (öffentlichen) Geldgebern
- momentan: 5.000€, 80% (Gesamtkosten pauschal, Förderquote pauschal)
- KIF macht das auch so
- realistisch: 15.000€, 40%
- Sebastian kümmert sich darum herauszufinden wie (Form usw.) und ob man dem BMBF genauere Kalkulationen zukommen lassen soll.
- Robert N. will nochmal mit BMBF reden, bevor eine Aktualisierung der Finanzplanungen beim BMBF eingereicht werden.
- Nils will nochmal mit KIF / KOMA /Zapf reden
### 4.2 Mail im Fachschaften Verteiler:
Nach sorgfältiger Überlegung hat sich der KA entschlossen die Mail nicht weiterzuleiten. Lilli antwortet dem Autor.