# Protokoll Koordinierungsausschuss 29.03.2017
3. Sitzung KA zwischen der 79. und 80. BuFaTa ET
Datum: 29.03.2017
Beginn: 20:30 Uhr
Ende: 21:40 Uhr
Teilnehmer:
- Nils Barkawitz (RWTH Aachen)
- Monika (HM München)
- Kreuter (UUlm)
- Antonios Athanasopoulos (Gast, TH Nürnberg)
- Lukas (TUM)
## TOP 1 BuFaTa Ulm
- Sponsoring: Ein wenig Unterstützung gibt es, aber nicht viel
- Exkursionen
  - Eine Exkursion steht, Anton und Monika bieten Unterstützung an (Bahn/Conti)
  - Eine Woche vorher muss die Teilnahmeliste verschickt werden
- Finanzen passen, da wir in der Universität nächtigen
- Räume
  - Zu 99,9% haben wir Räume! Es bedarf noch einer offiziellen Genehmigung der Studienkommission - sollte aber nur Formsache sein
  - ggf. zu kleine Essensräume, was jedoch zu bewältigen sein sollte
- Essen
  - Gab es eine entsprechende Sitzung, Plan steht, Zelt wird aufgestellt; Je nach Angebote in der Metro wird das Menü angepasst
  - Getränke werden im Kühllaster gelagert
- Tagungstickets
  - Leider keine Nachtbusse inbegriffen
  - Wenn der Aufwand/Überegungsaufwand/Kostenaufwand nicht zu groß ist, frägt Kreuter bei den Stadtwerken nach ob man da was deichseln kann
- Anmeldungen können starten, Teilnahmebeiträge wrden maximal(!) 35€ für die ersten beiden Teilnehmer, 40€ für weitere, 50€ für Alumni betragen
- Anfrage zwecks Umsetzung des Workshops „Lego Serious Play“
Mail mit Mailverkehr von Dr. Hackermeier und Anton an Kreuter weitergeleitet
Kreuter fragt das Orga-Team ob Workshop stattfinden soll
Wenn ja, kümmert sich Anton um alles weitere (Ausleih Lego-Steine, Organisation Moderator für Workshop Conti-intern)
## TOP 2 BuFaTa München
- Planungen gut fortgeschritten
- Erste Förderzusagen, weitere Sponsoren in Aussicht
- Angebot vom Hostel eingeholt. Bestätigung erfolgt demnächst
- Abgleichung mit Budgets anderer Tagungen (Aachen, Regensburg, München…)
## TOP 3 Bericht Generalsekretär
- VDE Ausschuss
  - Diskussion über Digitalisierung Papier
  - Präsentation von Uwe Pfenning (Technikfolgenabschätzung und Technikbildung)
  - Kurze Vorstellung unserer letzten Ergebnisse
  - Am Rande Gespräche mit Partnern (FBTEI etc)
- Veröffentlichung der Stellungnahmen
  - Studiengebühren
  - Taschenrechner
  - Hat Nils endgültig veröffentlicht, muss ggf. noch weiter verteilt werden
- Aktualisierung der Homepage
  - Gespräch mit Andreas/Sebastian wg. Typo 3 Update
- Versand einer „Resultate“ Mail an Fachschaften
  - endlich verschickt, teils mit Hinweisen auf besondere Arbeitskreise und insbsondere die Stellungnahme und dem Wiki allgemein
- Versand Resultate Mail an andere (MeTaFa, VDE etc.)
  - steht noch aus, wird ggf. angepasst
  - Bei MeTaFa keine Anpassung, bei VDE und Co. ggf.
- Wiedervorlage aller Stellungnahmen, die älter als 3 Jahre sind für die nächste BuFaTa
- Nils erstellt Liste, die spätestens mit der offiziellen Einladung mitverschickt wird
- Themen MeTaFa
  - VG Wort
## TOP 4 Sonstiges
### Protokolle
- Darmstadt liegt vor, BMBF Logo und Fördersätze sind noch einzupflegen
- Korrigierte Version aus Berlin kommt Anfang April
### Vorläufiger Zeitplan
- ….
- MeTaFa Ende März/Anfang April
- Anmeldungsende Mitte April