# Protokoll Koordinierungsausschuss 07.08.2018
1. Sitzung KA zwischen der 82. und 83. BuFaTa ET
Datum: 07.08.2018 Beginn: 19:11 Uhr Ende: 20:52 Uhr
Teilnehmer: Robert (e.V.), Tobias (Uni Paderborn), Nils (RWTH Aachen), Robin (RWTH Aachen), Hannah (KIT), Georg (HS München), Jonas (TU Ilmenau), Dominik (KIT) [ab 19:41]
## TOP 1 BuFaTa Dresden : Rückblick
Bericht von austragender Fachschaft (Hendrik)
- es ist nicht viel passiert
- Abrechnung ist noch nicht final erstellt
  - es scheint, dass noch was übrig bleibt
  - Ziel ist es Mitte nächster Woche mit der Abrechnung durch zu sein
- man sollte nicht mit nem personalisierten Essen anfangen, sondern „Massenessen“, dass auch warmgehalten werden kann
- Eindruck Ausrichter und Gast kann voneinander abweichen
  - z.B. was Gäste bei freier Vernetzung während der AKs angeht
## TOP 2 Feedback BuFaTa Dresden
- Georg (HM):
  - Schöne und spaßige Tagung
  - Hat aber anscheinend manchen nicht so gefallen - mussten zunächst erst reinkommen
    - Begründung: Erster AK erst am dritten Tag, wurde zunächst negativ empfunden
    - Schade, dass übers Essen gemeckert wurde - da es auch definitiv besser als Mensa war
- Hannah (KIT):
  - Telegram Channel hat funktioniert für die spontane Zeit-Umplanung
  - Nicht-Besuch der AKs von einigen Leuten ist auch negativ aufgefallen
  - 1. BuFaTa
- Jonas (TU Ilmenau)
  - 3. BuFaTa
  - AKs interessant
  - hat sich über die Zusammenarbeit im Orga-Team (FSR ←→ BuFaTa Orga) gefreut, hat gut geklappt
  - War auch wieder eine lustige Versammlung
- Robin (RWTH)
  - selbes wie Georg, was Essen angeht
  - selbes wie Hannah, was AK Teilnehme angeht
  - Rest sehr gut
- Nils
  - sehr gut: Abschlussplenum vorzuziehen an den vorletzten Tag
  - nicht so gut: am Abreisetag zi viele schon weg, obwohl die Mitarbeit auch gut war
    - –> Kommunikation verbessern
  - Vorschlag: LETZTER Tag sollte besser vorbereitet werden
  - AKs könnten besser definierte Ziele haben
    - –> Ball zurück an den TA
  - Fakultätsdinner (vor Dresden), Konzert mit Profs. (in Dresden) war sehr nett, sollte man weiterführen
- Robert (e.V.)
  - schließt sich den Vorrednern an
- Tobias (Uni Paderborn)
  - Interesse an AKs subjektiv zurück gegangen (schon sichtbar an den Interessensbekundungen im Plenum)
  - ansonsten erfolgreiche BuFaTa
- Detaildiskussion AK-Teilnahme
- KA soll sich zum Thema Teilnahme positionieren
- Zwang ←→ Attraktivität
- Alternative Aktionsformen zu den AKs
- z.B. Sport, Tanzen, Kennenlernen
- Gastgeber sollte auch mitreden, was die Art und Umfang von Regeln und Zwängen angeht
- Diskussion wird in der nächsten Sitzung fortgesetzt
## TOP 3 Orga Status 83. BuFaTa Aachen
- läuft
- Frage: sollten Firmensponsoren an AKs teilnehmen dürfen (aktiv/passiv)
  - Nils berichtet, dass dies besondere Einzelfälle sind, wo das vorkommen soll
  - AK-Leiter vorher informieren?!
- Mini-Firmen-Messe auf der BuFaTa
  - findet prinzipielle Unterstützung
  - wird auch für Aachener Studies geöffnet
- Diskussion: Firmen-Exkursionen optional
  - Alternativen anbieten? wenn ja, welche?
    - AK Ausschlafen?
    - AK Teller Waschen?
    - AK Flunkyball? Sport?
    - AK Studi-AGs?
    - AK Tanzen?
    - AK Uni-Lehrstühle angucken?
- AK Slot Länge?
  - → s. Zeitplan
  - sehr variabel
  - Themenausschuss macht Vorschläge für Länge der verschiedenen AKs
- Zeitplan:
- 1. Reiter:
  - Exkursion nach Abfrage
  - Podiumsdiskussion zusammen mit Fakultätsdinner?
    - Dies ist noch in Absprache
  - bis Anfangsplenum gibts eine Messe
  - 1 Slot evtl. schon nach Anfangsplenum
    - (evtl. dann auch schon Fakultätsdinner, s.o.)
    - Slot 1: Mal wieder Neulingseinführung machen?
  - Slot Kombi ist möglich
  - AK Springer habens schwerer
  - Leute gerne auch mal zusammenhalten
  - Workshops mit diversen aktuellen Themen (IoT, Industrie 4.0, Deep Learning)
  - Anfangsplenum soll so kurz wie möglich gehalten werden
  - Notfall AK: Halloween Kostüm basteln
- Diskussion Sitzungsdauer Anfangsplenum
  - Robert:
    - Bitte nicht auf Teufel komm raus die Sitzung kürzen
    - Vorbereitung auch dieser Berichte hält Robert für unrealistisch
    - ist nicht grundsätzlich gegen ein anderes Format
  - Gegenrede zu Robert von Hannah: viel, für die Tagung nicht relevante Themen
  - Berichte sollten verbessert werden
    - Hendrik: Leitfaden, wie Bericht aussehen soll
    - Nils: für Neulinge überfordernd, es gibt so oder so sehr verschiedene Vortragsstile
      - irgendwann sind die Leute einfach überfordernd
      - Alternative dafür müsste gefunden werden, die auch diese Themen auf der Tagung darstellt
## TOP 4 Orga Status 84. BuFaTa
- Ausrichtung steht nun definitiv fest
- 3.9. ist Deadline für BMBF
- Laut aktueller Hausordnung: Alkoholverbot bis 16 Uhr
## TOP 5 ToDo's der Ausschüsse für die 83. BuFaTa
#### Koordinierungsausschuss
- Einladungsschreiben
  - lesen und Ideen einbringen
#### Themenausschuss
https://wiki.bufata-et.de/organe/themenausschuss/protokoll_themenausschuss_sitzung25_2018
#### HoPo Ausschuss
#### Infrastruktur
- Neue Cloud läuft im Testbetrieb
- Wiki läuft soweit stabil
- Eigene Chatlösung läuft schon
  - Vorteil: Vereinheitlichung
  - Nachteil: Resistente „Ich mag die App aber nicht installieren“
- Versuchskaninchen werden KA Mitglieder sein
#### BuFaTa e.V.
- Satzungsänderung verschicken
- BMBF Antrag stellen
- Abrechnung Dresden
## TOP 5 Sonstiges
- Entsendungs-Beschlüsse für Stimmrecht?
- Dürfen nur von dem rechtmäßigem ET FSR an der UNI XY rechtskräftig entsendet werden?
- Welche Fachschaft ist konkret stimmberechtigt auf der BuFaTa?
- Meinungsbild:
  - Tobias, Robert, Jonas, Hendrik, Hannah: Einzefallentscheidung des Plenums bei Streitfällen
  - Jonas: Wie ist das bisher gehandhabt worden? → Robert: Durch indirekte Kenntnisnahme durch Orgas, alte Hasen etc.
  - Tobias: aber, prinzipiell sollte jede ET Fachschaft ein Stimmrecht haben
- Meinungsbild 2:
  - Jede FS hat eine Stimme: Jonas, Hendrik, Robin
  - Jede Hochschule hat eine Stimme: Tobias, Georg, Robert, Hannah
- Robin: JEDE Fachschaft sollte ein Stimmrecht haben; WER in der Fachschaft darf das Stimmrecht ausüben?
- Eine Überprüfung des Stimmrechts jeder einzelnen Fachschaft sollte nicht angestrebt werden
* Robin: Get-In Engineering:
- Wollen Workshop in Aachen anbieten
- wollen Folien vorher über Teilnehmer Verteiler schicken → das ist sicherlich OK
  - BuFaTA Verteiler aller FSen nicht OK
* Liste aller deutschsprachigen Fachschaften
- Jonas möchte die Liste aller deutschsprachigen Fachschaften vervollständigen
- dafür möchte er alle Unis? anschreiben und sucht dafür Frewillige?
  - Elektrobert@fsret.de ist dabei (Robert Lehmann des FSR ET TU Dresden)