# Protokoll Koordinierungsausschuss 19.03.2020
4. Sitzung KA zwischen der 85. und 86. BuFaTa ET
Datum: 19.03.2020
Beginn: 20:00 Uhr
Ende: 21:20 Uhr
Teilnehmer: Dominik (KIT), Nils (RWTH), Robert (TUD), Richard (TU Darmstadt), Benjamim (TU Darmstadt), Maximilian (TU Ilmenau), Niklas (TU Ilmenau), Dominique (Berlin), Robert (eV), Tobias (Siegen)
## TOP 0 Berichte
keine Berichte
## TOP 1 86. BuFaTa @ Ilmenau
Diskussion zur Absage wegen Corona: Ilmenauer-Orga:
- Eher keine Tagung im Mai
- Noch nicht offiziell abgesagt, wollen wir nach der Absprache mit dem KA machen
- Wir haben bereits erste Absagen von Workshops / Exkursionen erhalten, weitere werden wohl folgen
Lage im Mai ist vermutlich nicht besser. Allgemeine Meinung: BuFaTa in Ilmenau sollte nicht stattfinden (zumindest vor Ort).
## TOP 2 87. BuFaTa @ Berlin
- Sponsoren werden angeschrieben
- Hotel ist geklärt
- Essensplanung wurde begonnen
- Räume sind noch nicht geplant
- Unterstützung vom Präsidenten
- Zeitplan wurde erstellt
## TOP 3 88. BuFaTa
- Die TH Nürnberg könnte sich vorstellen die BuFaTa auszurichten
- Man könnte auch Ilmenau nächstes Jahr nachholen → Orgateam ist dann nicht mehr verfügbar
⇒ Nürnberg wird in den BMBF Antrag geschrieben.
## TOP 4 E-Learning / Digitale BuFaTa
- Hochschulen müssen wegen Unischließungen digitale Angebote einführen.
- Wir sollten uns an dem Prozess beteiligen und evtl. ein Dokument ausarbeiten
⇒ Es soll versucht werden ein AK einzurichten, der sich um die Thematik kümmert.
Digitale BuFaTa:
Vorschlag Robert: 1-2 Plena, ein paar AKs, digitales Socializing
Fazit:
- Digitale BuFaTa soll versucht werden. Selber Terminzeitraum wie Ilmenauer BuFaTa (20-24.5.)
- Ilmenauer übernehmen Schirmherrschaft und versuchen sich an der Orga.
## TOP 5 TODOS
- Mail an TN letzter BuFaTas bezüglich Ausrichtung der 88. schreiben. (Dominik)
- Google maps Karte aktualisieren (Richard)
- Terminabsprache für nächsten KA (zw. 1. und 20. April) rum schicken (Robert)
## TOP 6 Sonstiges
- Neues Chat-Tool: chat.bufata-et.de
  - KA-Kommunikation ab jetzt dort