# Protokoll 1. KA Sitzung zwischen 89. und 90. BuFaTa am 13.12.2021
Datum: 13.12.2021
Beginn: 18:10 Uhr
Ende: 19:15 Uhr
Teilnehmende: Dominik (KIT), Niklas (KIT), Alessa (TU Ilmenau), Matthias (TH Nürnberg), Max (KIT), Natascha (HS Mannheim), Robert (TU Dresden), Richard (TU Darmstadt), Dominik Stolte (HSMA), Melina (FH Dortmund)
## TOP 0 Allgemeines
Nächstes Wochenende ist PVT, Dominik Kubon wird anwesend sein und die BuFaTa vertreten.
## TOP 1 Rückblick 89. BuFaTa @ Dresden
- ca. 40 Stimmen (etwa 70% der Teilnehmenden)
- Negativ war: enger Zeitplan, früh aufstehen, essen
  - Meinung ausm KA
    - höchstens minimale Verschiebung
    - absolut im Rahmen und wurde immer gut kommuniziert
    - vllt Abendessen 30 min später (20-21 Uhr)
    - Telegram Infokanal ist sehr hilfreich
- AKs sehr zufrieden
- Workshops: normal positiv
- Hostel Auscheck zeiten waren um 1h verschoben
- Insgesamt keine ausreißer
- Idee: Bei der Umfrage bei der Anmeldung die Fleischabfrage etwas mehr differenzieren
- Fazit: Erstaunlich wenig schief gegangen für die Kürze der Planungszeit!
Dominik schickt die Tage die Rückblickmail rum
## TOP 2 90. BuFaTa @ Dortmund
- bereits 13 Anmeldungen :)
- A&O Hostel ist gebucht!
- Zeitplan steht noch nicht
- Angebot vom Catering kommt demnächst
- Exkursionen werden derzeit geplant
- Workshop
  - 1 ist schon fix: Bierbrauen
- demnächst^(TM):
  - Sponsoring
  - Werbung (z.B. über Postkarten an alle FS im Vorhinein)
    - FSen anschreiben / anrufen und zur BuFaTa Einladen
- Abendprogramm
- Vllt gibts ne Hüpfburg das ganze Wochenende
  - Mittwoch:
    - „Offener Abend“
    - Profs & ÜL werden eingeladen
    - Andere FSen aus Dortmund werden eingeladen
  - Freitag: Karaoke
  - Samstag: Party
- Planungswochenende im Februar mit KA, TA & GS (18-20.02.2022)
## TOP 3 91. BuFaTa @ Mannheim
- Vorläufiger Zeitplan (Freitag 28.10. - Dienstag 1.11.)
  - Alle haben entweder Montag oder Dienstag Feiertag
- Kostenplan muss bis Ende März stehen (1.4. muss Antrag im Briefkasten des bmbf sein)
## TOP 4 Awareness
- Fragen aus dem Ausschuss:
  - Team bilden: bestenfalls 1 Person von austragender FS, insgesamt möglichst viele HS
  - Vortrag / Workshop einbauen
    - Wer organisiert das: Zeitslot plant austragende FS, Ausgestaltung macht der Awarness Ausschuss
  - Idee: im Anfangsplenum kurz vorstellen, später während der Tagung einen Workshop für die Interessierten
## TOP 5 Sonstiges
- TODO Dominik Stolte: Nächter KA Mitte / Ende Januar
  - 18 - 21 Uhr