# Protokoll 2. KA Sitzung zwischen 89. und 90. BuFaTa am 23.01.2022
Datum: 23.01.2022
Beginn: 18:10 Uhr
Ende: 19:25 Uhr
Teilnehmende: Dominik (KIT), Niklas (KIT), Alessa (TU Ilmenau), Matthias (TH Nürnberg), Max (KIT), Natascha (HS Mannheim), Dominik (HSMA), Melina (Dortmund)
## TOP 0 Allgemeines
- CHE Fachbeiratssitzung ist nächste Woche Mittwoch, Dominik geht hin
  - es sollen die Umfrageergebnisse vorgestellt und besprochen werden
- Maren war beim VDE-Ausschuss „Studium, Beruf und Gesellschaft“
  - hatten eine Studie vorgestellt, die zum Ergebnis kam, dass es keinen „Gender-Pay-Gap“ im Bereich Elektrotechnik gibt → wird wohl nochmal überarbeitet
    - Stieß im Allgemeinen auf Ablehnung und muss nun übearbeitet werden
- 29.1. 14 Uhr MeTaFa Treffen, Martin wird daran teilnehmen
## TOP 1 90. BuFaTa @ Dortmund
- Sponsoring läuft an (Ziel 1000-2000€)
- Neue Fachschaften (insbesondere aus der Umgebung) werden angefragt
- Essen sollte das StuWe machen
- Essen am Feiertag muss von der Fachschaft organisiert werden (das StuWe arbeitet am We nicht)
- Veranstaltungsversicherung soll geplant werden
- Räumlichkeiten sind fast gebucht, muss nur noch für So / Feiertag geklärt werden
- Hostel ist komplett fertig
- BMBF ist bewilligt
- Geld gibts auch von der HS
- Vortrag ist geplant vom produktivsten Prof der HS
## TOP 2 91. BuFaTa @ Mannheim
- Unterkunft ist für 100 Leute reserviert
  - erwartet werden zum jetzigen Zeitpunkt 80 Menschen
- Finanzen werden geplant, um BMBF Frist (Ende März) einzuhalten
  - Noch endgültigen Input aus dem KA/TA-Arbeitswochenden in Dortmund aholen
- Technikmenschen / Raummenschen der HS sind angefragt
- Vorläufiger Zeitplan steht (siehe letzte KA-Sitzung)
- Koch ist angeheuert
- Interne TODOs:
  - TBL Sitzung
  - Im SoSe gehts dann richtig los
  - Sponsoring (mit Melina quatschen)
- T-Shirts wirds geben
- Veranstaltungsversicherung
- Gedanken zu Exkursionen werden bereits gesammelt
## TOP 3 Arbeitswochenende
Das TA & KA (+) Arbeitswochenende soll vom 18.02. - 20.02. (in Dortmund) stattfinden. Entscheidung ob in Pärsenz oder online kommt innerhalb der nächsten Tage Die externen (nicht in Dortmund ansässigen Teilnehmer) werden vorraussichtlich bei Dortmundern untergebracht.
- Man sollte die Themen Vorbereiten die an dem Wochenende besprochen werden sollen.
- Es wäre schön wenn hier alle sich einbringen, welche Themen vorbereitet werden sollen.
Themenvorschläge (vorschlagende Person in Klammern):
- Finanzplanung Mannheim (Dominik S.)
- Satzungsänderungen erarbeiten (Dominik R.)
- Fachschaften anschreiben (Dominik R.)
- Nextcloud organisieren (Dominik R.)
- Vorbereitung BuFaTa Dortmund (Dominik S.)
- Sponsoring Dortmund / BuFaTa allgemein (Dominik S.)
- AK-Leitungen organisieren (Dominik S.)
- Awareness - Integration in BuFaTa, was in Dortmund möglich ist (Max)
- Vorlagen für Protokolle etc. gendergerecht anpassen (Max)
- Texte für die neue Website gendern (Dominik R.)
- Website aktualisieren (Dominik S.)
Zeitplan Vorschlag
- Freitag Kick-off Treffen
- Samstag + Sonntag kleinere Arbeitskreise und größere Konferenzen (Plena ähnlich)
## TOP 4 Sonstiges
- Wir brauchen bis Ende März den Veranstalter für die 92. BuFaTa (SoSe 23) für den BMBF Antrag.
  - möglicherweise Ulm (hatten interesse bekundet), auch Kaiserslautern wäre möglich, Regensburg ist zahlreich, hat aber keinen bock
- IT-Ausschuss muss mal wieder tätig werden (Updates einspielen)
  - Wird demnächst angegangen, es wird ne Planungs-Sitzung geben
  - neue Website wird dann auch mal umgesetzt
## TOP 5 TODOs
- potenzielle BuFaTa-Orgas anschreiben
  - Ulm: Niklas
  - Regensburg: Matthias
  - Kaiserslautern: Natascha
  - Stuttgart: Dominik S.