# Protokoll 3. KA Sitzung zwischen 89. und 90. BuFaTa am 21.03.2022
Datum: 21.03.2022
Beginn: 20:00Uhr
Ende: 20:48
Teilnehmende: Dominik (KIT), Niklas (KIT), Alessa (TU Ilmenau), Matthias (TH Nürnberg), Max (KIT), Natascha (HS Mannheim), Dominik (HSMA), Melina (FH Dortmund)
## TOP 0 Allgemeines
- Ulm wird die 92. BuFaTa ausrichten :tada:.
- BMBF-Antrags Deadline nähert sich
## TOP 1 Awareness@BuFaTa
- Gäste von Be-Aware aus Chemnitz waren auf der letzten Sitzung
  - Haben viel Input gegeben
  - Würden auch unser Team schulen (Anfang Mai)
    - Bis dahin muss das Team (paritätisch) aus ca. 8 Personen stehen
- Konzept:
  - Immer 2 Leute gleichzeitig haben eine Schicht
  - Sind 24/7 über eine Hotline erreichbar
    - Über ein (billiges) Mobiltelefon mit Prepaid-SIM (zusätzlich zum Orga-Handy)
- Auf nächster Tagung:
  - Im Anfangsplenum eine kurze Einführung / Vorstellung des Awareness-Konzepts
  - Vielleicht Team hybrid aus BuFaTa-Menschen und Orga-Menschen aufstellen
    - Orgas können auch parallel ihren Aufgaben nachgehen, sind allerdings bei Awarenessproblemen primär für die Awarenessaufgabe zuständig
## TOP 2 90. BuFaTa @ Dortmund
- mittlerweile 81 Anmeldungen
  - (Wieder) neu: Paderborn, Trier
- Planen ein Orga-Handy zu haben
- Zeitplan und Raumplanung durch: Für jeden AK gleichen Raum
  - Empfehlung von Dominik: Pro Tag eine 30 min Pause (wo wirklich nix passiert) um Flexibilität des Zeitplans zu erhöhen
    - Mittwoch passt wegen lang geplantem Anfangsplenum
    - Donnerstag Zwischenplenum um 30 min kürzen → 30 min Pause
    - Freitag vllt Abendessen um 30 min nach hinten verschieben oder Stadtrallye um 30 min kürzen
    - Samstag: mal schauen
- VDE bezahlt Essen ersten Abend und zahlt Kühlwagen
- Sponsoringvertäge sind noch in Verhandlung
- Fachvortrag vom Prof. steht fest
- Exkursionen und Workshops stehen teilweise
## TOP 3 91. BuFaTa @ Mannheim
- Finanzplanung erstellt und BMBF-Antrag erstellt
- Kontakt zur Raumplanung wurde eingerichtet, man wurde auf Oktober vertröstet
- Zeitplan ausgearbeitet
- Catering über das Studierendenwerk
- Jugendherberge leider sehr teuer, evtl. wird auf eine Turnhalle ausgewichen
- Sponsoren werden die nächsten Wochen gesucht
- Exkursionen werden auch gesucht
- Förderverein wurde gegründet
## TOP 4 Sonstiges
- Vielleicht ein BuFaTa-Orga Handy einreichen mit Prepaid-SIM
  - z.B. über den GS immer weitergeben
  - Melina kümmert sich um Handys und fragt Robert
- Nächste Sitzung zwischen 2-8. Mai
## TOP 5 TODOs
- Orga/Awareness-Handy organisieren (Melina)
- Ulmer wegen BMBF fragen (Dominik R.)