# Protokoll 4. KA Sitzung zwischen 89. und 90. BuFaTa am 11.05.2022
Datum: 11.05.2022
Beginn: 20:00Uhr
Ende: TBD
Teilnehmende: Dominik (KIT), Alessa (TU Ilmenau), Dominik (HS Mannheim), Natascha (HS Mannheim), Matthias (TH Nürnberg), Melina (FH Dortmund), Niklas (KIT)
## TOP 1 90. BuFaTa @ Dortmund
- 118 Anmeldungen (davon 3x Dortmund)
- Rechnungen verschickt
- T-Shirts sind bestellt
- Hostel klappt
- Vorbereitungstreffen mit Helfern
- Exkursionen sind noch sehr spontan
  - 20 Leute je Exkursionsziel
  - 4 Exkursionsziele fest
  - Dominik R. denkt das reicht, mehr sind optional
- Workshops
  - Löten
  - 3D Drucken (Vorbereitung notwendig)
  - Alternativveranstaltung für diejenigen die keinen Platz bekommen haben ist angedacht
- Anmeldung lässt sich teilnehmerbegrenzen − Diese Funktion wird genutzt werden
- Handy von Caterpillar als Tagungshandy wird gekauft
## TOP 2 91. BuFaTa @ Mannheim
- Wenig Fortschritt nach BMBF Antrag
- Sponsorenanfragen wurden herausgeschickt
- Unterkunft in einer Turnhalle
- Feldbetten sind für 100 Personen angefragt und eine Option aufzustocken wurde vereinbart
- Catering ist geplant mit Kommunikationsschwierigkeiten
  - Kosten vom BMBF-Antrag passen
- Essen: Catering + 1 Tag Mensa
- Tech. Betriebsleitung macht immernoch Probleme — Es fehlt der Wille mit Mannheim zu kommunizieren
## TOP 3 Sonstiges
IT-Ausschuss macht nächste Woche Wartungen (Donnerstag - Samstag)
## TOP 4 TODOs
- Abstimmungs-Zettel drucken (Dominik R.)
- Einladung rumschicken und an Maskenpflicht (medizinisch reicht) erinnern (Dominik R.)
- BMBF TN-Listen (Dominik R.)
- Anmeldung Exkursionen/Workshops erstellen (Melina)