Protokoll 4. KA Sitzung zwischen 90. und 91. BuFaTa ET am 14.10.2022

Datum: 14.10.2022
Beginn: 20:00 Uhr
Ende: 20:45 Uhr

Teilnehmende: Natascha (HS Mannheim), Dominik (HS Mannheim), Max (KIT), Niklas (KIT), Roald (Uni Ulm)

TOP 1 - Bericht HS Mannheim

Bestellung von Feldbetten, Tagungsbändern, T-Shirts, Banner

Einweisung in die Sporthalle

Dekane machen Begrüßung ins Tagungsheft und Begrüßung im Eröffnungsplenum

jede Menge Sponsoring bekommen

BMBF ist genehmigt

Teilnehmerbeiträge müssen noch kalkuliert werden

Vorträge sind noch in Bearbeitung, Profs werden angefragt

Workshops sind in Planung (Awareness will wieder was machen)

Mit Brauerreien wird noch verhandelt

Stadtrallye wurde vorbereitet, läuft über Telegram Bot

Exkursion gibt es eine und ist voll

Es gibt Verkehrsverbundtickets

Aktuell knapp 90 Teilnehmende

Helferschichten müssen noch besetzt werden

Orga-Telefone aus Dortmund sind mit SIM-Karten da

Todo:

Coronatests besorgen

CoronaTests auf Packliste schreiben

Isolationsmöglichkeit beim Schlafen

TOP 2 - Bericht Uni Ulm

BMBF genehmigt

E-Mail Adresse wurde eingerichtet: bufata-et-sose23@uni-ulm.de

Räume werden abgeklärt, es wird viele geben, sodass man flexibel ist

Kostenstelle bei der Studierendenschaft soll erstellt werden

Zivilklausel verhindert Sponsoring bestimmter Firmen

Todo:

Essen organisieren

Sponsoring organisieren

TOP 3 - Andere Berichte

VDE

Unser Brief kam gut an

VDE will 1 Mio € ausgeben um das Elektrotechnik-Image aufzuwerten

Nächste Sitzung am 24.02.23