# Protokoll 4. KA Sitzung zwischen 93. und 94. BuFaTa ET am 25.04.2024
Datum: 25.04.2024
Beginn: 20:05Uhr
Ende: 21:37
Teilnehmende: Max (KIT), Hannes (THN), Lukas (Kiel), Jan (FAU), Richard (TU Darmstadt)
## TOP 1 Berichte
- „Festival Elektrotechnik“
  - vom VDE und TU Dresden organisiert
  - 07.06.2024, 1400 Gäste geplant
    - Eine Woche nach der BuFaTa
  - Werbung kommt bald über fachschaften@ und in Telegram + TOP auf BuFaTa in Nürnberg
- Morgen ist VDE SBG Sitzung in Bochum
  - Leon Gerigk vertritt Max
## TOP 2 Änderungen Satzung & Geschäftsordnung
- Änderungen sind ins GIT gepusht:
  - Satzung: https://git.bufata-et.de/bufata-et/satzung
  - Geschäftsordnung: https://git.bufata-et.de/bufata-et/geschaeftsordnung
- Hier nur Vorstellung + Diskussion, Abstimmung im Plenum
- Diskussion:
  - Generalsekretariat wird ein offizieller Ausschuss mit 1 Jahr Amtszeit
    - ist vorrangig für Außenwirkung zuständig
  - Schauen, dass nicht zu viel Orgaaufwand zwischen den Ausschüssen entsteht.
  - KA bleibt entscheidendes Gremium zwischen den Tagungen
- KA unterstützt die Änderungen
## TOP 3 94. BuFaTa @ Nürnberg
- 98 Anmeldungen
- Anmeldung zu, muss noch 2 Leute nachmelden
- Abendgestaltung geplant, muss noch organisiert werden (inkl. Stadtralley)
- Getränkebestellung in Arbeit
- Sponsoring mittelmäßig
- 3 Exkursionen fertig, evtl. kommt noch 4.
- Raumplanung fertig
- Versicherung in Arbeit/fast fertig
- Logo in Arbeit
- Schichtplan in Arbeit
- Bändchen und Shirts sind zusammen mit Logo in Bearbeitung
- Workshops sind keine geplant
### TOP 3.1 Zulassung Teilnehmende
- Lukas (Kiel) braucht keine Unterkunft
- Erlangen kann auch ein paar Leute in Nürnberg seperat unterbringen?
- Limitierend sind die 100 Schlafplätze vom Hostel
- Zusammengerechnet können 6 Schlafplätze außerhalb der Herberge zusammen gepuzzelt werden
- Konsens: Pro Fachschaft sollten mindestens 2 Personen anreisen können
- neue Fachschaften sollten bevorzugt werden
- Man kann auch überbuchen, weil einige Leute immer krank sind
### TOP 3.2 Teilnehmer BuFaTa
geschlossener TOP
## TOP 4 95. BuFaTa @ Kiel
- BMBF Antrag raus
- Räume (fast) reserviert
- Jugendherberge guter Vertrag
- 31,05€/Nacht/Person
- Beim BMBF 45€/Nacht/Person beantragt
  - Luft für Essen da
- Wie Anmeldung vorbereiten?
- Adminrechte für Homepage
  - Münchener in Nürnberg fragen
- Oder Ulmer
- Oder Dominik/Natascha aus Mannheim (die sind da!)
  - vorher schon mal überlege, was ändern, was gleich machen
  - Arbeitsaufwand 1-3h
- notfalls Hannes fragen
- Mit Sponsoren außerhalb Kiel anfangen?
- Joar, aber noch nicht bei bestimmten Unternehmen anfragen
- Gern beim Sponsoring Ausschuss nachfragen
## TOP 5 Sonstiges
- Kiel würde gerne Werbung für Kieler Konferenz für Studentische Forschung machen (StuFoTech: https://www.tf.uni-kiel.de/etit/instetit/de/studium/stufotech)
  - fachschaften@bufata-et.de
- Logo AK
- Plenum?
## TOP 6 TODOs
- Max:
  - Versammlungsleitung + Tools einarbeiten klären
  - Lukas Admin Rechte geben auf Anmelde Seite
  - IT Ausschuss klären mit Openslides
- München: Materialien in BuFaTa-Cloud fertig hochladen
- Alte BuFaTas cloud aufräumen