# Protokoll 2. KA Sitzung zwischen 94. und 95. BuFaTa ET am 28.08.2024
Datum: 28.08.2024
Beginn: 18:05 Uhr
Ende: 18: 51
Teilnehmende: Max (KIT), Tilman & Thea (CAU), Lukas (CAU), Dustin (TU Ilmenau), Jan (FAU), Richard (Alumnus, Gast)
## TOP 1 Berichte
- Kontakt mit Michael Schanz vom VDE SGB
  - Studienabbruch in der ET
  - Mit TA besprechen
## TOP 2 95. BuFaTa @ Kiel
- 64 Anmeldungen
  - Alternative ist ein Gemeindehaus
- Jugendherberge
- Erstmal mit Jugendherberge verhandeln, ob Kündigungsfrist verlängerbar
  - Beim BMBF / DLR anrufen
  - sonst einfach DJH buchen
- Raumbuchung done
- Wiki
- exisitiert
- Exkursion
- TKMS steht (fast)
- sonst noch dürr
- Sponsoren
- SafeTec interessiert
- Zeitplan? → Lukas hat aktuellen, im Wiki ist noch der alte
  - Anfangsplenum
  - Im Plan auf 16:30 setzen
- der volle Freitag
- Exkursionen ein bisschen Strafer gestalten
- Vortragsfrage
- Hauptslot Freitag
- falls das für Vortragende nicht passt, noch Slots über den Tag verteilen
  - Audimax+Lighthouse am Freitag
## TOP 3 96. BuFaTa @ Ilmenau
- Raumplan ist erstellt
- Im Oktober mit Uni reden
- Wurden vom 1. Sponsor angefragt
## TOP 4 Satzungsänderungen
- Gestern wurden letzte Änderungen eingearbeitet
- Klausurtagung war ein Erfolg
- Liegt alles im BuFaTa Git
## TOP 5 Sonstiges
Nix
## TOP 6 TODOs
- Max:
  - Einladungsmail schicken mit Satzungsänderung im Anhang
  - Mit TA Vorbereitung VDE AK besprechen
- Nürnberg:
  - Materialien in BuFaTa-Cloud hochladen
- Jan:
  - Zivilklausel als AK Thema vorschlagen - done