# Protokoll 4. KA Sitzung zwischen 95. und 96. BuFaTa ET am 02.05.2025
Datum: 02.05..2025
Beginn: 18:08 Uhr
Ende: 19:02
Teilnehmende: Richard Richter (TU Ilmenau), Lotte (HS Bremen), Leo (HAW Hamburg), Lukas (CAU zu Kiel), Max (KIT), Dustin (TU Ilmenau, ab 18:27)
## TOP 1 Berichte
- Dustin:
  - Fährt auf den Fakultätentag
- Lukas:
  - Zwischenbericht ist eingereicht
  - Es gibt eine neue Tabelle vom BMBF, die am besten schon während der Wiki-Party ausgefüllt werden sollte
## TOP 2: BMBF Antrag Hamburg/Aachen
Antrag wurde eingereicht. Rückmeldung gibt es Erfahrungsgemäß um August/September rum.
## TOP 3 95. BuFaTa @ Kiel
- noch bei ein paar Leuten nachhaken, warum Rechnung nicht bezahlt
- Leute anschreiben, ob sie ihren Merch noch haben wollen
- Cloud-Pflege eines Tages
## TOP 4 96. BuFaTa @ Ilmenau
- Bestätigungsmail für alle Teilnehmenden ist raus
- Es wird 2 Exkursionen geben
- Es wird keinen Mitgliedsbetrag geben. Weil sobald man Einnahmen generiert, muss Miete für die Uni Räume gezahlt werden. Da ist es günstiger auf die Teilnehmendengebühr
  - Sponsoring kann man auch als Eigenanteil nutzen, damit das mit dem BMBF klar geht
- Shirts werden kommende Woche bestellt
- Anmeldung soll bis 100 offen bleiben (momentan 71 Leute angemeldet)
  - Hochschulen in Thüringen wurden schon angefragt
  - Vielleicht nochmal in Franken Werbung machen
  - Telegram Post zur Erinnerung
- FS kocht komplett selbst + Mensa
  - 2 mal Grillen + 3 Mal Kochen, viel Erfahrung aus Erstiwoche / O-Phase.
  - Kühlwagen ist organisiert, StuRa hat Küchengeräte, Industriespühlmaschine wird gemietet
- Übernachtung in Turnhalle
  - Dafür ist Nachtwache geplant mit 1-2 Personen damit die Leute in die Halle kommen, eventuell kann man das auch nachts dann nur über Notfalltelefon laufen lassen, solange eine Person erreichbar (in der FSR-Büro?) ist
  - Workshops sind geplant, Mathworks (über Matlab) und Sport Workshops um Turnhalle zu nutzen
## TOP 5 97. BuFaTa @ Hamburg
- Geschlafen wird in der Uni in HS mit Feldbetten
  - AK Räume sind im 6. Stock
- Mögliche Workshops: Würth Electronics? (mit Sponsoring), Bewerbungstraining (Wacker?)
- Essen wird noch geplant
- Exkursion ins Miniaturwunderland geplant + weitere
- Abendprogramm vermutlich viel vor Ort, aber noch nix konkretes
- Sponsoring
  - Uni fördert viel
  - Sponsoring Ausschuss ist bisschen eingeschlafen
## TOP 6 Arbeitskreise Status
TA hat Arbeitskreise vorläufig fertig. Um Feedback wird gebeten um die Aufteilung zu finalisieren.
Donnerstag AK1 Ethikleitfaden Software-Infrastruktur Höhere Gremien Lehrkonzepte und Prüfungskonzepte/ Modulplanung
AK2 Zukunftstrategie BuFaTa Fachschafts Partys evtl mit Schwerpunkt auf Spieleabend Orga etc Awareness HoPo VDE AK
AK3 Nachwuchs ET Technikfolgenabschätzung Schwerpunkt KI in Hochschule Nachhaltigkeit Lehre und Forschung Anwerben neuer Fachschaften Integration internationale Studies
Freitag AK4 Nachwuchs FSR Flunkyballregeln bundesweit Bannerklau/Maskottchenklau
AK5 Frauenförderung Pseudowissenschaften Ingenieure und Gesellschaft Akkreditierung Schwerpunkt MRVO HoPo Spontan AK
Samstag AK6 Akkreditierung Schwerpunkt Richtlinien Entsendung in Pool Umsetzung von Chancengleichheit Berufung Leadership AKs
AK7 Rasismus/ Klassismus in der Lehre AK Alumni Wissenschaftskommunikation Fachschaftsfinanzen Spontan AK
## TOP 7 Sonstiges
- 16.05. ist das Bits und Bonding Festival
- Diese Sitzung ist wahrscheinlich die letzte KA Sitzung vor der BuFaTa Ilmenau
- Plena in Ilmenau werden nicht von Dustin gehalten, Max übernimmt das aber gibt auch gerne Plena ab.
## TOP 8 TODOs
- @Ilmenau & @HAW: Arbeiten :)
- Ilmenau: Werbung machen in Franken + Telegram
- Lukas: Cloud
- Dustin: Ausschussübergreifende Sitzung?