# 88. Themenausschusssitzung am 02.04.2026
#### Formalia
Anwesend: Lotte (HS Bremen), Tomy (RWTH Aachen), Karla (TU Dresden)
Protokoll: Lotte
Beginn: 18:00 Uhr
Ende: 18:56
#### Infos:
- Aktueller Zeitplan Aachen ist hochgeladen
- Anzahl Räume pro Zeitslot 14.05. weniger (6), sonst 8
- Themenwünsche sind da
#### Themen:
- Zeitplanreview Planung bis Aachen
- Ideen für produktivere AKs
- Planung TA-gung
  - Nachbereitung Hamburg (auf TA-gung)
#### Zeitplanerstellung Planung bis Aachen (aus altem Protokoll)
Dieses Jahr abschließen der Nachbereitung Hamburg
Nächstes Jahr: Vorbereitung Aachen
Bis April:
- Groben Plan fertig
- Pflicht-AK verteilen
- Erinnerung Wünsche
- Verfügbare Räume abfragen (Orga Aachen)
- Zeitplan anfragen (Orga Aachen)
Bis Mai:
- Finaler AK-Plan fertigstellen
- AK-Leitungen suchen
Bis Aachen (Mitte Mai)
- AK-Übersicht erstellen
- Protokolle anlegen
- AK-Beschreibungen
#### Ideen wie man die AKs produktiver gestalten kann
- AK-Leitungen vor BuFaTa festlegen (mit Tagesordnung & Ziel (was will man erreichen, was nimmt man mit))
  - wie? Fachschaften gezielt anschreiben, dass zwei/vier Leute pro FS gestellt werden müssen
- Externe Leute einladen (müsste jetzt bald passieren)
  - Akkredetierungspool workshop Akkrediterung
  - Technikfolgenabschätzung?
  - KI Person aus NRW Kreis
  - Politik (Zivilklausel? Fishbowlformat?)
  - Hochschuldidaktik?
  - Inklusion internationaler Studis?
  - Gleichstellung in der E-Technik/Ingenieruwesen? (Aktueller Stand? Wissensinput mäßig)
- Grundsätzlich sollten alle (bis auf Austausch-AKs) AKs vor der Tagung eine Tagesordnung/ ein Ziel sowie eine AK-Leitung haben
#### Planung TA-gung
Was muss im Wiki aktualisiert werden?
Themenvorschläge:
- Überarbeitung Wikiseiten (TA Seite sowie AK Hauptseiten)
- AK-Planung (ein AK-Thema pro Slot als Puffer frei lassen füe eventuelle externe Leute)
- zukünftige Planung/Konzept thematische Tagungsplanung
- Leitfaden TA-Arbeit
- Was ist förderfähig/ nicht förderfähig? Alle AKs überprüfen und auf die Übersichtsseite & Tabelle schreiben
- Prüfen, ob alles aus Hamburg nachbereitet ist
#### TODOs aus dem letzten Treffen:
- Tabelle überarbeiten mit förderfähig als Kriterium
- Umfrage Zeitplan TA-gung (Anfang nächstes Jahr/Mitte Januar)
- BMFTR Antrag Themen nachfragen
- Überprüfung Protokolle aus Hamburg korrekt
- Überprüfung AK-Übersichtsseite Hamburg
#### Neue TODOS
Externe Personen anfragen (Tomy)
#### Nächstes Treffen
TA-gung