### BuFaTa SoSe 2015 Aachen Protokoll Orgatreffen 12. Mai 2014
#### Teilnehmer des Treffens
Josef Ma, Thomas, Laura, Nils, Alfred, Maria, Josef Mü
#### Generelle Daten der BuFaTa
##### Wann
Anreisetag: 28.04.2014 Abreisetag: 03.05.2014
#### Aufgaben vom letzten Treffen
##### Vorstellen BuFaTa Fakultätsrat
Maria arbeitet für den nächsten Fakultätsrat einen Plan aus, damit die Professoren über uns Vorhaben Bescheid wissen und uns artig Ideen für Sponsoren zukommen lassen.
##### Hostel
Maria war beim A&O Hostel. (Anzahlungskosten werden erst nächstes Jahr fällig, bis zu 8 Wochen vorher können wir unsere Personenzahl ändern; weitere Stornierungsangebote: ask Maria)
Umbuchungen: für unter 8 Wochen 50%, 4Wochen 75% oder so ähnlich. Hoffentlich können wir so alle Kosten in ein Haushaltjahr unterbringen. Problem: Hostel eventuell zu teuer, bislang steht der Preis von 25€ p.P./Nacht zur Debatte → Alternative: Couvenhalle, Preis auf jeden Fall rechtzeitig abklären → Nils
##### Verpflegung
* Restaurant Karawane hat sich bzgl. des Caterings noch nicht zurückgemeldet. Thomas bleibt am Ball
##### Räumlichkeiten
- Semi90 oder Temp schön
- SuperC (vor allem fürs Plenum), als Alternative ggf ins HKW
- Nils fragt diesbezüglich bei Gondorf an, sofern wir genauere Pläne haben
##### Verbindungen
ASEAG: Youf hatte sich da durchtelefoniert und durchgeemailt → Email ist mittlerweile bei zwei Personen, die Bescheid wissen sollten, Antwort steht noch aus.
##### BMBF Antrag
Josef berichtet über die Vorgaben des BMBF Antrags
Die Preise dürfen offiziell nicht zu stark von der Vorgabe abweichen. Ein Antrag wird auch entweder ganz oder gar nicht genehmigt. Weil auch noch andere BuFaTas gefördert werden, sollten wir nicht zu viel beantragen. Den Rest sollten wir über Sponsorengelder zusammen bekommen. Zusatzinfo: für jeden Antrag von dem zu stark abgewichen wird gibt es „Negativpunkte“
##### Druckerzeugnisse
- Umhängeschild, Einladungen, Infoheftchen
- Frage: Buntdruck oder bleiben wir Schwarz/Weiß? → Bunt!
- Plakate und Richtungspfeile
##### Mailverteiler
bei Jonas nachfragen
#### Aktuell
##### Budget aufstellen
Wir erstellen gerade ein Budget, dass Minimal und Maximalbeträge/-inhalt aufweist, um in etwa den Mittelwert beantragen zu können.