# How To Orga
BuFaTa SoSe2014 in Berlin
Anwesend:
- Julian Käuser, TU Darmstadt
- Lukas Lischke, TU München
- Magda, TU Berlin
- Stefan .A Regensburg
- Robert Niebsch, Förderverein, Alumni TU Dresden
- Lea Huber, OTH Regensburg
- Jan Latzko, TU Darmstadt
- Maria, RWTH Aachen
- Dominik, Hochschule Karlsruhe
- Daniel, HS Karlsruhe
Leitung des AK: Magda, TU Berlin
Protokoll: Lukas Lischke, TU München
## Einführung
Der AK zielt auf die Vereinfachung der Ausrichtung der BuFaTa für die Ausrichtende Fachschaft ab. Hierzu sollen Informationen und Erfahrungswerte als Anhaltspunkt festgehalten werden. Die Anregung zum AK kam von der nächsten Aurichtenden Fachschaft im Wintersemester, der TU Darmstadt. Am Ende des AK's soll ein Zeitplan mit ToDo's stehen.
## Zuständigkeiten von Ausrichtende Fachschaft, KA, Sekretär und Förderverein
## Timeline
Datum	Ausrichtende Fachschaft	KA	Sekretär
1 1/2 Jahre vorher (SoSe), 1 Jahr vorher (WiSe)	machen wir es? wieviel Geld brauchen wir grob wofür, rund wieviele Teilnehmer können kommen
1 Jahr vorher (SoSe), 1/2 Jahr vorher (WiSe)	machen wir! Sponsorensuche beginnen mit grobem Finanzbedarf; Räume und Flächen beantragen / über Verfahren informieren
zum 30.05.	BuFaTa Verein mitteilen: wieviel Geld brauchen wir wofür, rund wieviele Teilnehmer können kommen
30.5.				BMBF Antrag mit Kenntnis der nächsten 2 Ausrichtenden Fachschaften + grober Finanzbedarf und wofür; Förderrichtlinien der ausrichtenden FS zuschicken
7 Monate vorher	Essen Kochen und Köche organisieren, ge
kurz vor Ausrichtung	Helfer organisieren

## Erfahrungswerte
(Teilnehmerbeiträge, Getränkemenge, Essensbedarf, Budgetbedarf, …)
## Letzte Informationen für BuFaTa
Letzte Informationsmail an alle Teilnehmer eine Woche vor der Bufata. Inhalt der Mail:
1. Anschriftsdaten von Hostel, Uni,..
2. Parkplatzmöglichkeiten
3. Telefonnummern der BuFaTa-Orga
4. Feedback der Teilnehmerzahl, kurzfristige Absage vor Anreisetag
5. Packliste was wird gebraucht im Hostel (Bettwäsche, Handtücher,…), AKs (Laptops für Wikieinträge schreiben
## Ende
Beginn: 10:00 Uhr
Ende: 12:00 Uhr
Der AK ist fertig, der Wikieintrag muss noch nachbearbeitet werden