# BuFaTa Orga 2015 Aachen
BuFaTa SoSe 2015 in Aachen
Anwesend: Lukas L. (TU München), Robert N. (e.V.), Tobias B. (HS Emden/Leer), Andre H. (HS Emden/Leer), Fabian Z. (TU Wien), Leon G. (TU Ilmenau), Anne K. (HS Emden/Leer), Ramon H. (VDE Jung Net), Lilli W. (OTH Regensburg), Stefan P. (OTH Regensburg)
Leitung des AK: Nils B. (RWTH Aachen)
Protokoll: Robern N., Ramon H., Lilli W. Anne K., Lukas L., Leon G.
## Einführung
Der Arbeitskreis soll eine professionellere, einfachere Organisation der BuFaTa ermöglichen. Hierfür werden regelmäßig anfallende Aufgaben optimiert, Vorlagen und ein 'Best Practice' Guide erstellt und die notwendige Organisationsstrukturen durch den BuFaTa e.V. zur Verfügung gestellt. Weiterhin wird die Wissensweitergabe der Organisatoren von einer Tagung zur nächsten koordiniert. Der Arbeitskreis wurde von der RWTH Aachen ins Leben gerufen.
## Planungszeiträume
### Langfristige Vorbereitung (>6 Monate)
- TERMINFINDUNG: Zeitplanung, Anzahl der Tage, Termin für Führungen etc., Feiertage? (Bsp.: 1. Mai im SS, Fronleichnam im WS, verlängertes Wochenende…)
- Abschätzung ANZAHL TN: Wichtig für Unterkunft und Verpflegung (Restaurants anfragen)
- Erste KALKULATION: Erste Aufstellung, größte Kostenpunkte
- BMBF-ANTRAG: Ende Mai müssen die Anträge für die Förderung des BMBF fertig sein. Daher muss bis dahin die Kalkulation für die nächsten beiden BuFaTas stehen.
- UNTERKUNFT: Sehr früh sollte sich um die Übernachtungen gekümmert werden. Rabatte mit den Unterkünften sind bei der Anzahl an TN wahrscheinlich (in Aachen 25%).
- SPONSOREN: anschreiben sollte ebenfalls frühzeitig angegangen werden, da dies zeitintensiv ist und z.T. die Fiskaljahre des Sponsors berücksichtigt werden müssen.
- Erste RAUMPLANUNG (grob)
- SCHWERPUNKT festlegen
### Mittelfristige Planung (>3 Monate)
- SPONSOREN: Anfragen verstärken, Suche ausweiten, telefonisch Kontakt aufbauen,…
  - auch an der eigenen Hochschule: Hochschule, Fakultät, Institute
- RAUMPLANUNG konkretisieren
- PUBLIKATIONEN: Einladung, Ablaufplan, Tagungsausweise, TN-Heft, …
- ÖPNV: Anfrage für Tagungstickets o. Ä. (Bspe.: 80 Cent pro Tag und TN in Aachen, 3-5€ in Dresden und Berlin)
- EXKURSIONEN: Ausflüge und Führungen zu/in Firmen
- EXTERNE: Einladen von Gastrednern, eigenen HS-Angehörigen (Grußwort von Dekan, Rektor, …), Workshops, …
- THEMENAUSSCHUSS: Koordination für AK-Planung
- WERBUNG bei Fachschaften (z.B. Facebook-Veranstaltung)
- KERNTEAM: Aufgaben klar verteilen
- ABSPRACHEN: Festhalten welche konkreten Absprachen / Versprechen ggü. den Sponsoren oder TN gemacht werden
### Kurzfristige Planung (<3 Monate)
- PUBLIKATIONEN: Druck und Versand (akt. Einladung, TN-Heft)
- ABLAUFPLAN finalisieren (Wer?, Wann?, Was?, Wo?)
- HELFERPLAN
- VERPFLEGUNG (Budget/Helfer)
- ANMELDUNG: Deadline
- ABFRAGEN TN-Daten/Interessen ( Anmeldeformular)
### Während der Tagung (<1 Woche)
- ANREISE abfragen (in Anmeldeformular / Bestätigungsabfrage)
  - Ansprechpartner organisieren (Verteiler einrichten)
  - Mitfahrgelegenheiten nutzen
- ANLAUFSTELLE: Raum, Personen, etc. („Das ewige Früh stück!“ aus Hamburg)
- INFORMATIONSFLUSS: Ansprachen, WhatsApp-Gruppe, BuFaTa-App, …
- HELFER organisieren und koordinieren
- TRANSPORT / Transfer von Dingen
- Einhalten von Versprechen / Absprachen sicherstellen (Sponsoren, Hochschule, Teilnehmern, Gästen, etc. gegenüber)
- WISSENSTRANSFER: Weitergabe der Erfahrungen an die folgenden beiden FSen
### Nach der Tagung
- KRITIK
- FINANZABSCHLUSS (BMBF, …)
- SPONSOREN (Nachweise, Gespräche, …)
- ORGA-AUSSCHUSS (Vorlagen, ergänzende Arbeit)
## Strukturen
### Kernteam
- 2-4 Personen
- Klare Aufgabenbereiche
- Informationsfluss: regelmäßige Treffen, Verteiler ins CC setzen, …
- Protokolle/ To do (gut organnisieren/ strukturieren)
- Mitnahme der eigenen FS
### Informationsfluss
Teilnehmerausweis: Name, Notfallnummern, wichtige Adressen, BMBF Satz, Sponsoren, ÖPNV, Tagungsname
*–> kompaktes Format!
TN-Heft: Balance zwischen Infos/ Praktikabilität : Zeitplan & Wichtiges am Anfang / Ende oder in der Mitte gesammelt
*ggf. kleineres Heft mit wichtigsten Infos zusätzlich / Mittelseiten abtrennbar * moderne Kommunikationsmittel * Verteiler TN / Kontaktpersonen * wichtige Informationen in Räumen aufhängen z.B. Zeitplan / Tagesplan * Karten / Umgebungsplan aufhängen / verteilen
z.B. Trello für ToDo Listen inkl. Anhängen etc.
### Kritik
Feedbackeinholung im Abschlussplenum / nach der Tagung
- Umfrage - idealerweise auf BuFaTa ET Homepage (oder App)
  - Was war gut? Was war schlecht? Was wünscht du dir?
  - Evtl. wie Evaluationsbögen (autom. Einlesen)
* „Marktplatz-Kritik“ ( z.B. Stellwand in zentralem Tagungsort)
### Sponsoren
- SPONSORENNACHWEISE
  - NILS schreibt, was die Firmen wollten
  - ANNE stellt eigenes Package ins Wiki
  - ROY soll auch seine drei Packages (gestaffelt) mit ins Wiki stellen
- Zwei Gängige Varianten:
  - NILS erklärt das nochmal hier im Wiki :D
- NILS stellt Liste von Aachen ins Wiki, wie man Werbung machen kann
- Getränkesponsoring mit in die Liste aufnehmen
### Wissenstransfer
- Kontakte zu der letzten ausrichtenden Fachschaften
- Vorlagen
## Vorlagen
BMBF Antrag
Kalkulationen
Themenausschussitzungen
Sponsoringanschreiben
Anmeldeformular
Einladungsvorlage
Flyer
Zeitplan
Teilnehmerheft
Teilnehmerausweis
Teilnahmebestätigung
Teilnehmerrechnung
Feedbackaufbau
Marktplatz-Konzept/zentraler Tagungsort
ToDo-Listen Struktur
Stimmkarten
## Kontakt zu ehem. Organisatoren
In geschützten Bereich schieben.
Jahr	Hochschule	Organisatoren
WS 2012	TU München	Lukas Lischke (lukas.lischke@fs.ei.tum.de), Robert Schaller (robert.schaller@fs.ei.tum.de)
SS 2013	KIT Karlsruhe	Jan Bader, ?
WS 2013	TU Graz - Thomas Förster,?
SS 2014	TU/HS Berlin	Magdalena Rätz,
WS 2014	TU Darmstadt	Jan Latzko,
SS 2015	RWTH Aachen	Nils Barkawitz, Maria,

## Sponsoringkontakte
Alphabethisch sortierte Liste (in geschützten Bereich schieben):
Wer	Was	Anmerkungen	Jahr(e)	Hochschule(n)

## Ende
Beginn: 13:00 Uhr
Ende: 16:00 Uhr
*Der AK sollte auf weiteren Tagungen weiter behandelt und optimiert werden. Besonders die Wikiprotokolle müssen zusammengefasst werden.
Personen die sich dafür interessieren/es in der Fachschaft behandelt wird:
- Generalsekretär
- ausrichtende FS
- FSen, die eine Tagung ausrichten wollen
Wer kann sich vorstellen auf der nächsten BuFaTa den AK zu leiten?
Hauptverantwortlicher der ausrichtenden BuFaTa(?)